## Лист1
Приложение 1 к долгосрочной целевой программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района на 2013-2017 годы»
Перечень программных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района на 2013-2017 годы» »
NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия ДЦП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Наименование показателя результата мероприятия | Значение показателя результата мероприятия | Ответственные исполнители
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета Молчановского района | внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель ДЦП: Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района
Задача 1 - Создание благоприятных условий для развития предпринимательства посредством совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в районе
1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, связанных с реализацией мероприятий программы | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных муниципальных правовых актов, связанных с реализацией мероприятий программы (ед.) | 0 | Отдел экономического анализа и прогнозирования
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число обновлений информации в реестре субъектов МСП - получателей поддержки МСП (ед.) | 20 | Отдел экономического анализа и прогнозирования
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
1.3. | Ведение реестра недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число обновлений информации в реестре недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного субъектам МСП (ед.) | 20 | Комитет по управлению муниципальным имуществом
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
1.4. | Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число некоммерческих организаций, выражающих интересы МСП (ед.) | 1 | Отдел экономического анализа и прогнозирования
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1.5. | Содействие деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Молчановского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заседаний Координационного совета при Главе Молчановского района (ед.) | 20 | Отдел экономического анализа и прогнозирования
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
1.6. | Ведение реестра предпринимательских проектов, возможных для реализации на территории поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число обновлений информации в реестре предпринимательских проектов (ед.) | 20 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
1.7. | Формирование полного реестра объектов недвижимости, расположенной на территории муниципального образования, относящейся к деятельности субъектов МСП, содержащего количественные, стоимостные, правовые характеристики объектов недвижимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число обновлений информации в реестре объектов недвижимости (ед.) | 20 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
1.8. | Проведение активной работы с микрофинансовыми организациями для активизации работы удалённых рабочих мест в поселениях | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество удалённых рабочих мест в поселениях (ед.) | 4 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
1.9. | Финансовая поддержка деятельности МУП «ЦПМПиКС» посредством оценки работы по критериям | всего | 250 | 0 | 125 | 125 | 0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации МУП «ЦППиКС» - (ед.) | 1500 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "Центр поддержки малого предпринимательства и консультирования селян"
|  | 2013 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 300
|  | 2014 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 300
|  | 2015 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 300
|  | 2016 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 300
|  | 2017 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 300
1.10. | Информационная поддержка реализации программы | всего | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | Число субъектов МиСП, информированных о реализации мероприятий муниципальной программы (ед.) | 1500 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 300
|  | 2014 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 300
|  | 2015 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 300
|  | 2016 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 300
|  | 2017 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 300
1.11. | Организация обучения с целью повышения профессионального уровня субъектов МСП и специалистов инфраструктуры развития предпринимательства | всего | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Количество специалистов, прошедших обучение (ед.) | 1 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2017 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 1
1.12. | Развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки малого предпринимательства | всего | 800 | 0 | 640 | 160 | 0 | Количество субъектов МСП, обслуживающихся в МУП "ЦППиКС" на постоянной основе (ед.) | 40 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2014 | 200 | 0 | 160 | 40 | 0 |  | 40
|  | 2015 | 200 | 0 | 160 | 40 | 0 |  | 40
|  | 2016 | 200 | 0 | 160 | 40 | 0 |  | 40
|  | 2017 | 200 | 0 | 160 | 40 | 0 |  | 40
| Итого по задаче 1 | всего | 1170 | 0 | 815 | 355 | 0
|  | 2013 | 70 | 0 | 35 | 35 | 0
|  | 2014 | 270 | 0 | 195 | 75 | 0
|  | 2015 | 270 | 0 | 195 | 75 | 0
|  | 2016 | 270 | 0 | 195 | 75 | 0
|  | 2017 | 290 | 0 | 195 | 95 | 0
Задача 2. Изменение структуры малого предпринимательства, переориентация малого предпринимательства в сферу услуг и промышленного производства, интенсивное развитие приоритетных отраслей экономики района: сельскохозяйственной, лесной, строительной, туристической;
2.1. | Конкурс «Новая волна», направленный на предоставление грантов стартующему бизнесу в целях возмещения части затрат по реализации перспективных предпринимательских проектов | всего | 23500 | 0 | 17100 | 900 | 5500 | Количество выданных грантов (ед.) | 60 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 4700 | 0 | 3420 | 180 | 1100 |  | 12
|  | 2014 | 4700 | 0 | 3420 | 180 | 1100 |  | 12
|  | 2015 | 4700 | 0 | 3420 | 180 | 1100 |  | 12
|  | 2016 | 4700 | 0 | 3420 | 180 | 1100 |  | 12
|  | 2017 | 4700 | 0 | 3420 | 180 | 1100 |  | 12
2.2. | Работа по выявлению потенциальных предпринимателей, помощь на начальном этапе их деятельности | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество начинающих предпринимателей, получивших поддержку в рамках мероприятий программы (ед.) | 100 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
2.3. | Консультирование «стартующего бизнеса» по вопросам налогообложения, ведение бухгалтерского учёта | всего | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | Количество начинающих субъектов МСП, находящихся на постоянном обслуживании в МУП «ЦППиКС» (ед.) | 50 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 10
|  | 2014 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 10
|  | 2015 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 10
|  | 2016 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 10
|  | 2017 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 10
2.4. | Проведение районного молодежного конкурса творческих проектов «Моделирование успешного бизнеса» с целью выявления перспективных идей для развития предпринимательства | всего | 150 | 0 | 75 | 75 | 0 | Количество творческих проектов, разработанных по приоритетным отраслям экономики района (ед.) | 25 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 5
|  | 2014 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 5
|  | 2015 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 5
|  | 2016 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 5
|  | 2017 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 5
2.5. | Эффективное регулирование коэффициента К2, учитывающегося при определении размера единого налога на вменённый доход | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный вес задолженности по ЕНВД на начало года (%) | 10 | Отдел экономического анализа и прогнозирования
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
2.6. | Компенсация стоимости электроэнергии от дизельных электростанций субъектам МСП, занимающихся производством товаров, работ, услуг | всего | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку (ед.) | 10 | Отдел экономического анализа и прогнозирования
|  | 2013 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 2
|  | 2014 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 2
|  | 2015 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 2
|  | 2016 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 2
|  | 2017 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 2
| Итого по задаче 2 | всего | 23950 | 0 | 17325 | 1125 | 5500
|  | 2013 | 4790 | 0 | 3465 | 225 | 1100
|  | 2014 | 4790 | 0 | 3465 | 225 | 1100
|  | 2015 | 4790 | 0 | 3465 | 225 | 1100
|  | 2016 | 4790 | 0 | 3465 | 225 | 1100
|  | 2017 | 4790 | 0 | 3465 | 225 | 1100
Задача 3. Создание и развитие на территории экономически значимых предприятий, выделение экономических лидеров
3.1. | Организация и проведение отраслевых конкурсов среди субъектов МСП района | всего | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | Количество проведённых конкурсов среди субъектов МСП (ед.) | 4 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2014 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 1
|  | 2015 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 1
|  | 2016 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 1
|  | 2017 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 1
3.2. | Размещение в Интернет-представительстве Молчановского района, сельских поселений информации о деятельности МСП, возможных предпринимательских проектах | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество публикаций о деятельности МСП, размещённых в интернет-представительствах района и поселений (ед.) | 50 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
3.3. | Создание информационно-аналитического справочника «Малый бизнес Молчановского района» | всего | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | Тираж (ед.) | 100 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2017 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 100
3.4. | Проведение районного конкурса «Лучший предприниматель» | всего | 150 | 0 | 75 | 75 | 0 | Количество субъектов МСП, принявших участие в конкурсе (ед.) | 50 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 10
|  | 2014 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 10
|  | 2015 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 10
|  | 2016 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 10
|  | 2017 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 10
| Итого по задаче 3 | всего | 650 | 0 | 325 | 325 | 0
|  | 2013 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0
|  | 2014 | 130 | 0 | 65 | 65 | 0
|  | 2015 | 130 | 0 | 65 | 65 | 0
|  | 2016 | 130 | 0 | 65 | 65 | 0
|  | 2017 | 230 | 0 | 115 | 115 | 0
Задача 4. Содействие проникновению малого и среднего предпринимательства на внешние рынки за счет собственного предпринимательского потенциала
4.1. | Организация участия малых и средних предприятий в региональных, межрегиональных выставках, ярмарках, форумах, конференциях и торгово-экономических миссиях | всего | 150 | 0 | 75 | 75 | 0 | Количество мероприятий, в которых приняли участие субъекты МСП Молчановского района (ед.) | 20 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 4
|  | 2014 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 4
|  | 2015 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 4
|  | 2016 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 4
|  | 2017 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 4
4.2. | Исследование рынка для выработки рекомендаций по развитию МСП | всего | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | Количество проведённых исследований для выработки рекомендаций по развитию МСП (ед.) | 1 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2017 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 1
4.3. | Информирование МСП о налоговой политике, государственном регулировании, системе поддержки МСП, направлениях социально-экономического развития района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведённых мероприятий по информированию МСП (ед.) | 20 | Отдел экономического анализа и прогнозирования, МУП "ЦППиКС"
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
| Итого по задаче 3 | всего | 250 | 0 | 125 | 125 | 0
|  | 2013 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0
|  | 2014 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0
|  | 2015 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0
|  | 2016 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0
|  | 2017 | 130 | 0 | 65 | 65 | 0
| Всего по задаче 1 |  | 1170 | 0 | 815 | 355 | 0
| Всего по задаче 2 |  | 23950 | 0 | 17325 | 1125 | 5500
| Всего по задаче 3 |  | 650 | 0 | 325 | 325 | 0
| Всего по задаче 4 |  | 250 | 0 | 125 | 125 | 0
| Всего по годам ДЦП | 2013 | 4920 | 0 | 3530 | 290 | 1100
|  | 2014 | 5220 | 0 | 3740 | 380 | 1100
|  | 2015 | 5220 | 0 | 3740 | 380 | 1100
|  | 2016 | 5220 | 0 | 3740 | 380 | 1100
|  | 2017 | 5440 | 0 | 3840 | 500 | 1100
| Итого за весь период реализации программы |  | 26020 | 0 | 18590 | 1930 | 5500
Заместитель Главы Администрации Молчановского района по управлению делами | [8 empty] | М.Н. Демьянович