Администрация

Могочинского сельского поселения

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» февраля 2015г                 					№ 12

с. Могочино

О подготовке к пожароопасному сезону в лесах,

на  территории Могочинского сельского поселения

в 2015г.

В целях обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров на территории Могочинского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План по проведению организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения Могочинского сельского

поселения от лесных пожаров в 2015году согласно приложения.

2.Принять необходимые меры по обеспечению мер пожарной безопасности в пожароопасный период.

3.Обеспечить приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения на территории  Могочинского сельского

поселения.

4.Организовать контроль и информирование населения по соблюдению правил пожарной безопасности в период массового посещения населением лесов.

5.Определить и довести до населения сигналы оповещения, места сбора и порядок эвакуации

6.Взять на учет всю приспособленную для целей пожаротушения технику в поселении, проверить её готовность и готовность привлекаемого населения к проведению практических мероприятий по тушению лесных пожаров, создать за счет средств резервного фонда по ликвидации ЧС необходимый запас ГСМ и других материально-технических средств

7.Рекомендовать директорам школ (Рудовой М.Г., Виршич Е.И.) совместно с инспекторами ГПН, работниками лесного хозяйства организовать проведение дополнительных занятий с учащимися школ по правилам пожарной безопасности.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                          А.В.Детлукова

Приложение к постановлению

Главы Могочинского сельского поселения

От 24.02.2015г.           №   12

План

по проведению организационно-технических и превентивных

мероприятий по защите населения Могочинского сельского поселения

от лесных пожаров в 2015году

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению лесных пожаров, палов и их тушению в границах поселения | До 15 апреля | Миков С. И. |
| 1. | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | 1-3 квартал 2012г. | Миков С.И. |
| 2. | Организация взаимодействия дежурных служб подразделений Молчановского сельского лесхоза, организаций с дежурной службой Администрации Молчановского района, с дежурными службами МЧС РФ по Томской области по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от них | В течении всего пожароопасного периода и в ходе подготовки и проведения превентивных мероприятий | Миков С.И. |
| 3. | Подготовить план по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Могочинского сельского поселения | До 20 апреля | Горельский А.И. ( по согласованию) |
| 4. | Провести заседание КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | До 20 апреля | Миков С.И. |
| 5. | Организовать прикрытие населенных пунктов от лесных пожаров совместно с подразделениями Государственной противопожарной службой МЧС по Молчановскому району | До 30 апреля | Горельский А.И. ( по согласованию) |
| 6. | Подготовить в соответствии с действующим законодательством добровольные пожарные формирования | До 10 мая | Миков С.И. Горельский А.И. ( по согласованию) |
| 7. | Обеспечить создание за счет резервного фонда ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный период | До 30 апреля | Миков С.И. |
| 8. | Определить сигналы, способы их доведения до населения ,определить первоочередность эвакуации населения и материальных средств, мест отгона КРС, организовать решение вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения из очагов лесных пожаров | До20 апреля | Миков С.И . |
| 9. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы. | До 30 апреля | Миков С.И . |
| 10. | Организовать информирование населения о возможных последствиях лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории поселения | При осложнении обстановки | Миков С.И. |
| 11. | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории поселения | В течении пожароопасного периода | Миков С. И. |
| 12 | Постоянно проводить разъяснительную работу среди населения с привлечением средств массовой информации, по неукоснительному выполнению требований пожарной безопасности при нахождении в лесу. | В течении пожароопасного периода | Миков С. И. |