АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» марта   2014 г.						   			№ 53

с. Могочино

В целях организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций  в  период половодья 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводную ведомость по Могочинскому сельскому поселению на 2014 год(Приложение 1).

2.Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводка на территории Могочинского сельского поселения в 2014 г.(Приложение 2).

3.Утвердить  состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Могочинского сельского поселения (Приложение 3).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,  подготовить транспортные средства для эвакуации населения  и скота, материального имущества из мест подверженных затоплению

5. Заседание противопаводковой комиссии проводить не реже одного раза  в месяц, в случае возникновения ЧС – немедленно.

6. Постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Могочинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО « Могочинское сельское поселение».

Глава поселения                                                                    А. В. Детлукова

Приложение 1

| Сводная ведомость по Могочинскому сельскому поселению март 2014 год Характеристика населённого пункта: с. Могочино |
| --- |
| Кол-во домов / кол-во жителей: Всего / детей / пенсионеров/инвалидов | 1121/3011 605/1011/220 |
| Домашнего скота: КРС / МРС | 250/ -246 |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): |
| Кол-во домов / кол-во жителей: Всего детей / пенсионеров/инвалидов | 123/ 482 от 0 до 7 лет 39/137/5 |
| Домашний скот | 38- КРС, Лошадь -1,Овец-4,Свиньи-10 |
| Волок | КРС- 39,Овец – 26,Лошадей 4 |
| Характеристика населенного пункта: с. Игреково |
| Кол-во домов / кол-во жителей: Всего/ детей / пенсионеров/инвалидов | 69/172 19/64/ 10 |
| Домашний скот: | КРС-28 |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): |
| Кол-во домов / кол-во жителей: Всего детей / пенсионеров/инвалидов | 69/172 19/64/10 |
| Домашний скот | КРС- 28 |
| Итого в зоне подтопления (подлежит расселению) по поселению: |
| Кол-во домов / кол-во жителей: 192/654 Всего детей/пенсионеров/инвалидов 58/ 201/15 |
| Домашний скот: КРС-66;Лошадей-1;Овец-4;Свиней-10; |
| Характеристика мест расселения: |
| Пункт временного расселения № 1 | Могочинская средняя школа, ул.Советская,8 Директор – Рудова Марина Геннадьевна Тел.раб. 8(256)33470 Сот.89609754481 |
| Запас койко-мест | 150 шт.( на складе) |
| Расселяется: Всего / женщин / детей / пожилых | 150/50/70 |
| Запас продовольствия | На 20 дней .Оптовая база Зав. базой- Кононова Валентина Леонидовна Тел.8(256)33-3-60 |
| Пункт временного расселения № 2 | Детский сад « Аленка» ,ул. Октябрьская ,6 Заведующая-Михайлова Наталья Ивановна Тел. раб.8(256)33431 Сот.89138471842 |
| Запас койко-мест | 120 шт |
| Расселяется: Всего / женщин / детей / пожилых | 120/50/30 |
| Запас продовольствия | На 20 дней .Оптовая база Зав. базой- Кононова Валентина Леонидовна Тел.8(256)33-360 |
| Пункт временного расселения №3 | Дом Досуга , пер.Вокзальный ,10 Директор- Корнеева Светлана Павловна Тел. Дом.8(256)33- 33324 Сот.89610978917 |
| Запас койко-мест | 70 шт. |
| Расселяется Всего:/женщин/детей/пожилых | 50/10/10 |
| Запас продовольствия | На 20 дней. Оптовая база. Зав. базой- Кононова Валентина Леонидовна Тел.8(256)33-3-60 |

Приложение №2

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску

паводка на территории Могочинского сельского поселения в 2014г.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за организацию исполнения | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания чрезвычайной паводковой комиссии | Детлукова А.В. | до 23.03.2014г. |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и локализации ЧС природного и техногенного характера на территории Могочинского сельского поселения в части ликвидации последствий наводнений. | Миков С.И. | до 23.03.2014г. |  |
| 3. | Заключение договоров на привлечение для возможной эвакуации населения плав. средств и создание резервов материальных средств | Миков С. И. | до 30.03.2014г. |  |
| 4. | Проверка состояния ограждающей дамбы с. Могочино, определение наиболее слабых мест и взятие под личный контроль выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по их усилению | Миков С. И . | до 30.03.2014г. |  |
| 5. | Проверка комплектности и приведение в боеспособное состояние весь противопожарный инвентарь и оборудование | Горельский А.И. | до 30.03.2014г. |  |
| 6. | Проверка мест зимнего отстоя плавсредств и предотвращение случаев их дрейфа в период ледохода, проведение практической проверки готовности плавсредств и спасателей к выполнению работ | Детлукова А. В. | до 10.04.2014г. |  |
| 7. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления (затоплений), места отгона КРС, организация питания, обеспечение медицинского обслуживания | Миков С.И. | до 10.04.2014г. |  |
| 8. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления | Миков С.И. | до 10.04.2014г. |  |
| 9. | Создание и подготовка дополнительного водомерного поста в с. Игреково, составление графиков проведения замеров уровня воды. | Детлукова А.В. | до 10.04.2014г. |  |
| 10. | Создание бригад по эвакуации населения попадающего в зоны подтопления(затопления) водными видами транспорта, заключение договоров на привлечение дополнительных плавсредств | Детлукова А. В. Госинспектор ГИМС( по согласованию) | до 10.04.2014г. |  |
| 11. | Организация завоза продуктов питания первой необходимости, ГСМ, твердого топлива, сжиженного бытового газа. | Детлукова А.В.. Миков С.И. | до 10.04.2014 г. |  |
| 12. | В жилом секторе организовать следующие мероприятия: -проведение профилактических мероприятий по мерам пожарной безопасности -по порядку оповещения и эвакуации населения -по составлению списочного состава населения, попадающего в зоны подтопления -по выявлению граждан неспособных самостоятельно передвигаться и возможности их заблаговременного отселения | Горельский А.И. Гуров В.С. Миков С.И. | до 10.04.2014г. |  |
| 13. | Организация медицинского обслуживания попадающего в зону подтопления, создание необходимых запасов медикаментов, инструктаж медицинского персонала по оказании. | Детлукова А.В. Кретова Н.Э. ( по согласованию) Медведев А.С. ( по согласованию) | до 10.04.2014г. |  |
| 14. | Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. | Миков С.И. | до 01.06.2014г. |  |
| 15. | Изготовление подручных плавсредств | Детлукова А.В. | до 20.04.2014г. |  |
| 16. | Проверка состояния автомобильной дорог и мостов, и на маршрутах эвакуации, приведение в готовность сил и средств, для проведения аварийно-спасательных работ. | Детлукова А.В. Гуров В.С. Лидин Д .В. ( по согласованию) | постоянно |  |
| 17. | Организация и определение порядка сбора , анализа и представления информации о ходе подготовки и выполнения противопаводковых мероприятий, и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Миков С. И. Гуров В.С. | постоянно |  |
| 18. | Создание запасов ГСМ для выполнения работ связанных с проведением противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий подтоплений | Детлукова А.В. | до 10.04.2014 г. |  |
| 19. | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер безопасности, обеспечение постоянного информирования через СМИ о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Миков С.И. | постоянно |  |

Приложение № 3

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Могочинского сельского поселения

| Основная организация отвечающая за выполнение противопаводковых мероприятий (первый эшелон сил) | Наименование | Администрация Могочинского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя | Детлукова Алла Владимировна |
|  | Телефоны | Руководителя | 8-(256) 33-131 сот.т.8-913-808-24-67 |
|  |  | Ответственного за выполнение противопаводковых мероприятий | Миков Сергей Иванович 8-(256) 33-132 сот.т.8-962-776-65-97 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка) | 21 км. с. Игреково |
|  | Силы и средства | Личный состав | 11 чел. Каричев Пётр Александрович 8(256)37 – 4-18 |
|  |  | Техника (наименование и количество) | 3 ед. техники: УАЗ-315-14 УАЗ-2206 УАЗ-3303 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | ОГУП « Кривошеинское ДРСУ» |
|  | Ф.И.О. руководителя | Федорова Людмила Ивановна ( по согласованию) |
|  | Телефоны | Руководителя | Лидин Денис Владимирович ( по согласованию) 89050891721 |
|  |  | Диспетчер | 8(256)33-1-12 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул. Береговая 2-а 21 км до с. Игреково 25 мин. |
|  | Силы и средства | Личный состав | 8 |
|  |  | Техника (наименование и количество) | К-700 К-700-погрузчик Т-150 ДТ-75 Т-130 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | И.П. В.И. Капинос |
|  | Ф.И.О. руководителя | Капинос Владимир Ильич( по согласованию) Сот. тел.89138595137 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул. Береговая 25 км. до с. Игреково ,3 час. |
|  | Силы и средства | Личный состав | 5 чел |
|  |  | Техника (наименование и количество) | Теплоход « Самсон» Баржа 60т. Теплоход « БТ- » Баржа 60т. |

| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | ОАО ТРК МРСК « Сибирь» |
| --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя | Нехорошев Михаил Петрович Тел.8(256)33-2-37 Сот.89138156365 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул.Советская ,1а 21 км, 30 мин. . |
|  | Силы и средства | Личный состав | 5 чел. |
|  |  | Техника (наименование и количество) | МТЗ-82 с крановой установкой УАЗ, Зил-131, ГТТ.. |